## journale de bord
dates | personne | commentaire
2021-11-19 | Pablo | debut du projet
2021-11-26 | Pablo | changement complet de projet. Le projet la copie de projet corrigé
2021-11-29 | Pablo | start du sprint 1 avec validation des tasks
2021-12-09 | Pablo | fin du sprint 1 grosse avancé sur le projet il ne reste que les task les plus complexe comme les fichier externe et la fonction touché coulé
2021-12-11 | Pablo | debut du sprint 2
2021-12-20 | Pablo | absence pour raison de maladie du retard est pris sur le projet
2012-12-24 | Pablo | session de travaille sur le sprint n'as pas eu lieu du a noel et fin du sprint
2022-01-10 | Pablo | absence pour raison quantaine suite au covid. Encore du retard de pris
2022-01-21 | Pablo | dernière session de travail sur le projet. Pofinage du projet
2022-01-27 | Pablo | livraision du projet
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo
Pablo